## Roles
Rol en Scrum | Rol en el proyecto | Integrante | Responsabilidad Principal
Product Owner (PO) | Instructores técnicos | Instructores técnicos | Encargados de revisar, validar y aprobar el avance del producto en cada cierre de Sprint.
Scrum Master (SM) | Desarrollador | Diego Andres Gutierrez Nuñez | Facilita el marco de trabajo Scrum, apoya al equipo para que siga las prácticas adecuadas y elimina obstáculos que afecten el desarrollo.
Desarrollador | Analista | Juan David Arboleda Perdomo | Participa activamente en la creación del Incremento del Producto durante cada Sprint.
Desarrollador | Analista desarrollador | Jonathan Steven Rizo Solano | Colabora en la construcción de las funcionalidades planificadas para cada Sprint.

## Plan de actividades
No. | Actividades | Objetivos | Participantes | Responsable/es | Cronograma
1 | Recoleccion de informacion y analisis de estos | Preguntar que necesidades se piensa que hay al momento de tomar asistencia en una institucion conglomerada | Todos los integrantes | Desarrollador | 1 semana del primer mes estipulado
|  | Analizar la informacion obtenida y plantear una solucion que satisfaga dicha problemática | Todos los integrantes | Analista | 2 semana del primer mes estipulado
2 | Planeacion y estructuracion del aplicativo | Definir y concretar las bases del aplicativo (Flujos, casos iniciales, posibles casos etc) | Todos los integrantes | Analista y Desarrollador | 3 y 4 semana del primer mes estipulado
|  | Analizar y buscar excepciones en el flujo inicialmente encontrado | Analista y Analista desarrollador | Analista y Analista desarrollador | 1 y 2 semana del segundo mes estipulado
3 | Desarrollo inicial del aplicativo | Analizar y concretar la base de datos que manejara el projecto | Todos los integrantes | Desarrollador | 3 y 4 semana del segundo mes estipulado
|  | Desarrollo e inicio de fase de prueba de la base de datos | Todos los integrantes | Desarrollador y Analista | 1 semana del tercer mes estipulado
|  | Inicio del desarrollo de la lógica del aplicativo | Todos los integrantes | Analista y Analista desarrollador | 2, 3 y 4 semana del tercer mes estipulado
|  | Pruebas de control del aplicativo en etapa inicial | Analista y Desarrollador | Analista | 4 semana del cuarto mes estipulado
4 | Desarrollo medio del aplicativo | Inicio del desarrollo de la logica de negocio del aplicativo | Todos los integrantes | Desarrollador | 1 y 2 semana del cuarto mes estipulado
|  | Inicio del desarrollo de la interfaz web del aplicativo | Analista y Desarrollador | Analista desarrollador | 2, 3 y 4 semana del cuarto mes estipulado
|  | Inicio del desarrollo de la interfaz mobile del aplicativo | Analista desarollador y Desarrollador | Analista desarrollador | 2, 3 y 4 semana del cuarto mes estipulado
|  | Pruebas de control de la implementacion de la base de datos y las interfaces del aplicativo | Analista y Desarrollador | Analista | 1 y 2 semana del quinto mes estipulado
5 | Desarrollo preliminar del aplicativo | Correccion y control de los errores y excepciones encontrados al realizar cada prueba de control | Todos los integrantes | Analista y Analista desarrollador | 3 y 4 semana del quinto mes estipulado
|  | Mejora de detalles y caracteristicas del aplicativo | Todos los integrantes | Desarrollador y Analista | 4 semana del quinto mes estipulado
6 | Desarrollo final y entrega del aplicativo | Pruebas de control del aplicativo final | Todos los integrantes | Todos los integrantes | 1, 2, 3 y 4 semana del sexto mes estipulado